## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Chief Technology Officer | Analista de negocio | Product Manager | QA Manager | Project Manager( Andres Andrade | Scrum Master (Carlos Montoya) | Desarrollador (Daniel Moreno) | Diseñador UX/UI (Roy Rojas) | Gestor de Base de Datos (Luis Forero) | Diseñador gráfico (Sara Vargas) | Administrador | Supervisor de Calidad | Operario
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto | [5 empty] | Recursos adicionales
FASE 1 Planeación
Media | Completo | 1.1.1 Definir objetivos | R | C | A | I | A | C | I | C | C | I | I | I | I
Media | Completo | 1.1.2 Identificar usuarios y roles | R | I | A | C | A | C | I | R | C | C | C | C | C
Alta | Completo | 1.1.3 Definir alcance | C | R | A | C | A | C | C | C | C | I | I | I | I
Alta | Completo | 1.1.4 Elaborar cronograma | C | R | A | I | A | R | C | I | I | I | I | I | I
Baja | Completo | 1.1.5 Definir premisas y restricciones | A | R | C | I | A | C | C | C | R | I | C | C | C
Baja | En espera | 1.1.6 Identificar riesgos iniciales | A | R | C | C | A | R | C | C | R | I | I | I | I
Media | Atrasado | 1.1.7 Estimar presupuesto | A | R | C | I | A | C | C | I | C | I
Alta | Completo | 1.2.1 Asignar responsables | A | R | C | I | A | R | C | C | C | I
Alta | Completo | 1.2.2 Definir recursos | A | R | C | C | A | R | C | C | C | C
Media | Completo | 1.2.3 Seleccionar metodología de desarrollo | A | C | R | C | A | R | C | C | C | I
Media | Completo | 1.2.4 Definir herramientas de trabajo | A | C | R | C | A | R | C | C | R | C
FASE 2 Análisis de requisitos
Alta | En curso | 2.1.1 Identificar problemas | C | C | A | I | R | C | I | C | I | I | C | C | C
Alta | En curso | 2.1.2 Identificar necesidades de los usuarios | I | C | A | I | A | C | I | R | I | C | C | C | C
Media | Completo | 2.1.3 Identificar procesos actuales | I | C | A | I | R | C | I | I | I | I | C | C | C
Media | Completo | 2.1.4 Identificar actores del sistema | I | C | A | I | A | R | I | C | I | I | C | C | C
Media | En curso | 2.2.1 Definir requisitos funcionales | I | C | A | C | A | C | R | C | R | I | C | C | C
Media | En curso | 2.2.2 Definir requisitos no funcionales | I | C | A | C | A | C | R | C | R | I | C | C | C
Media | Completo | 2.2.3 Definir reglas de negocio | I | C | A | C | R | C | C | C | C | I | C | C | C
Baja | En curso | 2.2.4 Definir restricciones del sistema | C | I | A | C | R | C | C | I | C | I | C | C | C
Media | Completo | 2.3.1 Definir casos de uso | I | I | A | C | A | R | C | C | C | I | C | C | C
Baja | En curso | 2.3.2 Elaborar historias de usuario | I | I | A | C | A | C | I | R | I | R | C | C | C
Baja | En curso | 2.3.3 Validar requisitos con los usuarios | I | C | A | I | R | C | I | C | I | I | C | C | C
Baja | En curso | 2.3.4 Priorizar requisitos | I | C | A | I | R | C | I | C | I | I | I | I | I
Baja | En curso | 2.3.5 Aprobar requisitos | A | C | A | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I
FASE 3) Diseño
Media | No se ha iniciado | 3.1.1 Seleccionar arquitectura del sistema | C | I | A | I | A | C | R | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 3.1.2 Definir componentes del sistema | I | I | A | I | A | C | R | C | R | I
Media | No se ha iniciado | 3.1.3 Diseñar la estructura de módulos | I | I | A | C | A | C | R | C | C | I
Alta | No se ha iniciado | 3.1.4 Seleccionar tecnologías | C | I | A | I | A | R | C | C | C | I
Media | No se ha iniciado | 3.2.1 Identificar entidades | I | I | A | I | C | C | C | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 3.2.2 Diseñar modelo de datos | I | I | A | I | A | C | C | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 3.2.3 Definir relaciones | I | I | A | I | A | C | I | I | R | I
Baja | No se ha iniciado | 3.2.4 Definir estructura de tablas | I | I | A | I | A | C | I | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 3.3.1 Elaborar wireframes | I | C | A | I | A | C | I | R | I | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 3.3.2 Diseñar interfaces | I | I | A | I | A | I | I | R | I | R | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 3.3.3 Definir navegación | I | I | A | I | A | C | I | R | I | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 3.3.4 Validar prototipos | I | C | A | I | R | I | I | C | I | I | C | C | C
FASE 4 Desarrollo / Implementación
Alta | No se ha iniciado | 4.1.1 Configurar herramientas | I | I | A | I | C | R | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 4.1.2 Configurar repositorio | I | I | A | I | I | C | R | C | C | I
Alta | No se ha iniciado | 4.1.3 Configurar entorno de desarrollo | I | I | A | I | I | C | R | R | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.2.1 Desarrollar módulos | I | I | A | C | A | C | R | C | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.2.2 Implementar base de datos | I | I | A | C | A | C | I | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.2.3 Implementar interfaces | I | I | A | C | A | C | I | R | I | R
Alta | No se ha iniciado | 4.2.4 Implementar funcionalidades | I | I | A | C | A | C | R | C | R | I | I | I | I
Alta | No se ha iniciado | 4.3.1 Integrar módulos | I | I | A | C | A | C | R | C | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.3.2 Integrar base de datos | I | I | A | C | A | C | R | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.3.3 Integrar servicios externos | C | I | A | C | A | C | R | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 4.3.4 Resolver errores de integración | I | I | A | C | C | R | R | R | R | I
FASE 5 Pruebas
Media | No se ha iniciado | 5.1.1 Definir estrategia de pruebas | I | I | A | R | A | C | C | C | C | I
Media | No se ha iniciado | 5.1.2 Definir casos de prueba | I | C | A | R | C | I | C | C | C | I | C | C | C
Baja | No se ha iniciado | 5.1.3 Preparar datos de prueba | I | I | A | R | C | I | R | I | R | I | I | C | C
Alta | No se ha iniciado | 5.2.1 Realizar pruebas unitarias | I | I | A | C | I | C | R | C | R | I
Alta | No se ha iniciado | 5.2.2 Realizar pruebas de integración | I | I | A | R | I | C | R | C | R | I
Alta | No se ha iniciado | 5.2.3 Realizar pruebas funcionales | I | C | A | R | A | C | I | R | I | I | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 5.2.4 Realizar pruebas de usabilidad | I | C | A | R | A | I | I | R | I | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | 5.2.5 Realizar pruebas de rendimiento | C | I | A | R | A | C | R | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 5.3.1 Registrar errores | I | I | A | R | C | R | C | C | C | I
Alta | No se ha iniciado | 5.3.2 Corregir errores | I | I | A | C | C | R | R | R | R | R
Media | No se ha iniciado | 5.3.3 Ejecutar pruebas de regresión | I | I | A | R | I | C | R | R | R | I
Alta | No se ha iniciado | 5.3.4 Validar solución final | A | C | A | R | R | C | I | I | I | I | C | C | C
FASE 6 Implementación / Despliegue
Alta | No se ha iniciado | 6.1.1 Preparar entorno de producción | C | I | A | I | A | C | R | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.1.2 Configurar servidores | C | I | A | I | A | C | R | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.1.3 Configurar base de datos | I | I | A | I | A | C | I | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.1.4 Preparar datos iniciales | I | C | A | I | A | C | I | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.2.1 Instalar el sistema | I | I | A | I | A | R | R | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.2.2 Migrar datos | I | I | A | I | A | C | I | I | R | I
Alta | No se ha iniciado | 6.2.3 Configurar usuarios y permisos | I | I | A | I | R | C | C | I | R | I | C | I | I
Alta | No se ha iniciado | 6.2.4 Verificar funcionamiento en producción | A | C | A | R | R | C | C | C | C | I | C | C | C
Baja | No se ha iniciado | 6.3.1 Elaborar manuales | I | C | A | I | A | R | C | C | C | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | 6.3.2 Capacitar usuarios | I | C | A | I | R | C | I | I | I | I | C | C | C
Media | No se ha iniciado | 6.3.3 Brindar soporte inicial | I | C | A | I | C | R | R | R | R | R | C | C | C
7) Mantenimiento
Media | No se ha iniciado | 7.1.1 Supervisar funcionamiento | I | I | A | I | R | C | C | C | C | I | C | C | I
Media | No se ha iniciado | 7.1.2 Monitorear rendimiento | C | I | A | I | C | C | R | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 7.1.3 Detectar incidentes | I | I | A | I | C | R | R | R | R | I | C | C | C
Media | No se ha iniciado | 7.2.1 Corregir errores | I | I | A | C | C | R | R | R | R | R
Media | No se ha iniciado | 7.2.2 Aplicar actualizaciones | I | I | A | I | R | C | R | I | R | I | I | I | I
Media | No se ha iniciado | 7.2.3 Realizar mantenimiento preventivo | C | I | A | I | R | C | R | I | R | I
Media | No se ha iniciado | 7.2.4 Gestionar cambios | A | C | A | I | R | R | C | C | C | I
Media | No se ha iniciado | 7.3.1 Recopilar retroalimentación | I | C | A | I | R | C | I | I | I | I | C | C | C
Media | No se ha iniciado | 7.3.2 Analizar nuevas necesidades | I | C | A | I | R | C | C | C | C | I | C | C | C
Media | No se ha iniciado | 7.3.3 Implementar mejoras | A | I | A | I | A | C | R | R | R | R
Media | No se ha iniciado | 7.3.4 Evaluar nuevas versiones | A | C | A | I | R | C | I | I | I | I | C | C | C
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera