## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto |  |  | Integrantes |  |  | Gerente del Proyecto
| Gestor de Calidad de Productos |  |  | Andres Andrade, Carlos Montoya, Daniel Moreno, Luis Forero, Roy Rojas, Sara Vargas. |  |  | Andres Andrade
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | 3.1.1 Seleccionar arquitectura del sistema | Escoger una arquitectura inadecuada para el proyecto | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Analizar las necesidades del sistema, comparar opciones y elegir la arquitectura más adecuada para el proyecto. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | 3.1.2 Definir componentes del sistema | Incompatibilidad entre componentes | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Verificar que los componentes sean compatibles, y estén disponibles antes de seleccionarlos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | 3.1.3 Diseñar la estructura de módulos | Diseño incorrecto de los módulos | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar el diseño, validar los módulos y realizar pruebas, | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | 3.1.4 Seleccionar tecnologías | Seleccionar tecnología que no cumpla los requisitos del proyecto. | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Evaluar las diferenes tecnologias y seleccionar la que mejor se adapte a los requisitos del proyecto. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | 3.2.1 Identificar entidades | Incompatibilades con el software existente | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar el software existente, verficando tecnologias antes de realizar la integración. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
6 | 3.2.2 Diseñar modelo de datos | Errores en la estructura de los datos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar los requitos, las relaciones existentes, validar entidades y hacer una revisión del modelo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | 3.2.3 Definir relaciones | Cuando las relaciones no están bien definidas, los datos pueden presentar errores y perder coherencia | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Modelo de datos organizado y revisado para evitar errores | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | 3.2.4 Definir estructura de tablas | Estructura de tablas ineficiente impacta el rendimiento | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Tablas organizadas e índices adecuados para mejorar el rendimiento | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
9 | 3.3.1 Elaborar wireframes | Una estructura de tablas poco eficiente puede hacer que el sistema funcione más lento. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar los wireframes con los usuarios antes de aprobar el diseño | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
10 | 3.3.2 Diseñar interfaces | Interfaces poco consistentes pueden generar confusión en el usuario | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | Usar un diseño común para que todo el sistema mantenga el mismo estilo. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
11 | 3.3.3 Definir navegación | Contradicciones con la interfas y la estructura de la aplicacion | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir la navegacion en base a la comodidad del usuario, siguiendo el diseño de interfaces ya definidas | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | 3.3.4 Validar prototipos | Errores en al ejecucion de los prototipos (Navegacion, interfaces, funcionalidad) | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | El objetivo de los prototipos es la prueba y deteccion de errores, teniendo esto en cuenta, los errores estan previstos en estos, siendo el curso de accion el hacer la deteccion y arreglo de todo problema que pueda surgir, siendo un filtro para todo el desarrollo hasta este punto | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
13 | 4.1.1 Configurar herramientas | Incompatibilidad entre versiones del software y errores de configuracion | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Tener una claridad de las herramientas de software que se desean utilizar junto a sus versiones y la compativilidad entre ellas, consultando las documentacion de cada aplicativo | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | YES
14 | 4.1.2 Configurar repositorio | Errores de configuracion en el repositorio (permisos y accesos al equipo de desarrollo) | INTOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar una configuracion correcta de los permisos a los miembros del equipo de desarrollo en base a sus funciones | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
15 | 4.1.3 Configurar entorno de desarrollo | Diferencias entre el emulador y la interfaz móvil física. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Hacer un apartado del testeo en una interfaz móvil física. | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | YES
16 | 4.2.1 Desarrollar módulos | Interferencia a la hora del reconocimiento del producto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Testear la estructura de las conexiones entre las necesidades físicas con el apartado digital. | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
17 | 4.2.2 Implementar base de datos | Inconsistencia en estructuras de datos. | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Hacer un análisis para certificar las consistencias entre los datos del apartado de DB y la estructura funcional. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
18 | 4.2.3 Implementar interfaces | Latencia a la hora de renderizar la UI de las interfaces. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Independizar los procesos de IA a hilos de procesamiento secundarios. | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
19 | 4.2.4 Implementar funcionalidades | Alteración de registro a partir de un producto manipulado. | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Aumentar el índice de fiabilidad del análisis aumentando los parámetros de toma de decisiones. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | YES
20 | 4.3.1 Integrar módulos | Caida en los modulos incorrectamente integrados | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas de integración rigurosas para garantizar la estabilidad | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
21 | 4.3.2 Integrar base de datos | Desincronizacion en los datos de entrenamiento, caidas o perdidas de datos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Crear respaldos periodicamente para minimizar la perdida de datos | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
22 | 4.3.3 Integrar servicios externos | Timeout al solicitar información extra de la API | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Utilizzar correctamente el HTTP, validar correctamente la entrada de peticiones y limitaciones | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
23 | 4.3.4 Resolver errores de integración | Aparición de bugs en las funcionalidades para los operarios que pueden retrasar el flujo de trabajo | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Realizar pruebas exhaustivas para garantizar la integridad del sistema | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.