## Presupuesto
Presupuesto de Proyecto
[6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | DIFERENCIA (Menos / Mas del Presupuesto)
1) Planeación
1.1.1 Definir objetivos | [14 empty] | 205000
1.1.1.1 Analizar la necesidad del proyecto | Se estudia la necesidad del proyecto para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado | 2026-08-19 |  | 2026-08-19 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
1.1.1.2 Definir el objetivo general | Se establece con claridad el objetivo general, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.1.1.3 Definir los objetivos específicos | Se establece con claridad los objetivos específicos, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.1.1.4 Validar los objetivos con los interesados | Se revisa los objetivos con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
1.1.2 Identificar usuarios y roles | [14 empty] | 102500
1.1.2.1 Identificar los tipos de usuarios del sistema | Se detecta y se listan los tipos de usuarios del sistema a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
1.1.2.2 Definir los roles y permisos de cada usuario | Se establece con claridad los roles y permisos de cada usuario, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.1.2.3 Documentar el perfil de cada rol | Se registra por escrito el perfil de cada rol para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.1.2.4 Validar los roles con los interesados | Se revisa los roles con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
1.1.3 Definir alcance | [14 empty] | 102500
1.1.3.1 Identificar los límites del proyecto | Se detecta y se listan los límites del proyecto a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
1.1.3.2 Definir los entregables del proyecto | Se establece con claridad los entregables del proyecto, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.1.3.3 Establecer lo que queda fuera del alcance | Se fija y se deja acordado lo que queda fuera del alcance. | No Iniciado
1.1.3.4 Documentar y aprobar el alcance | Se registra por escrito y aprobar el alcance para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.1.4 Elaborar cronograma | [14 empty] | 410000
1.1.4.1 Identificar las actividades del proyecto | Se detecta y se listan las actividades del proyecto a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
1.1.4.2 Estimar la duración de cada actividad | Se calcula la duración de cada actividad con base en la información disponible del proyecto. | No Iniciado
1.1.4.3 Establecer la secuencia y dependencias | Se fija y se deja acordado la secuencia y dependencias. | No Iniciado
1.1.4.4 Elaborar el diagrama de Gantt | Se construye y se prepara el diagrama de Gantt. | No Iniciado
1.1.5 Definir premisas y restricciones | [14 empty] | 205000
1.1.5.1 Identificar las premisas del proyecto | Se detecta y se listan las premisas del proyecto a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
1.1.5.2 Identificar las restricciones técnicas y de tiempo | Se detecta y se listan las restricciones técnicas y de tiempo a partir de la información disponible. | No Iniciado
1.1.5.3 Identificar restricciones de presupuesto | Se detecta y se listan restricciones de presupuesto a partir de la información disponible. | No Iniciado
1.1.5.4 Documentar premisas y restricciones | Se registra por escrito premisas y restricciones para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.1.6 Identificar riesgos iniciales | [14 empty] | 102500
1.1.6.1 Identificar posibles riesgos del proyecto | Se detecta y se listan posibles riesgos del proyecto a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
1.1.6.2 Clasificar los riesgos según impacto y probabilidad | Se organiza los riesgos según impacto y probabilidad en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
1.1.6.3 Definir estrategias de mitigación | Se establece con claridad estrategias de mitigación, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.1.6.4 Documentar la matriz de riesgos | Se registra por escrito la matriz de riesgos para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.1.7 Estimar presupuesto | [14 empty] | 307500
1.1.7.1 Identificar los recursos necesarios | Se detecta y se listan los recursos necesarios a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
1.1.7.2 Estimar los costos de cada recurso | Se calcula los costos de cada recurso con base en la información disponible del proyecto. | No Iniciado
1.1.7.3 Consolidar el presupuesto total | Se reúne y se unifica el presupuesto total en un solo resultado coherente. | No Iniciado
1.1.7.4 Validar el presupuesto con los interesados | Se revisa el presupuesto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
1.2.1 Asignar responsables | [14 empty] | 102500
1.2.1.1 Identificar los roles necesarios del equipo | Se detecta y se listan los roles necesarios del equipo a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
1.2.1.2 Asignar responsables a cada rol | Se distribuye responsables a cada rol entre los responsables correspondientes. | No Iniciado
1.2.1.3 Definir funciones y responsabilidades | Se establece con claridad funciones y responsabilidades, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
1.2.1.4 Comunicar las asignaciones al equipo | Se informa a los interesados sobre las asignaciones al equipo. | No Iniciado
1.2.2 Definir recursos | [14 empty] | 615000
1.2.2.1 Identificar los recursos humanos necesarios | Se detecta y se listan los recursos humanos necesarios a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 6 | 102500 | 615000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 615000
1.2.2.2 Identificar los recursos técnicos y materiales | Se detecta y se listan los recursos técnicos y materiales a partir de la información disponible. | No Iniciado
1.2.2.3 Estimar la disponibilidad de los recursos | Se calcula la disponibilidad de los recursos con base en la información disponible del proyecto. | No Iniciado
1.2.2.4 Documentar el plan de recursos | Se registra por escrito el plan de recursos para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.2.3 Seleccionar metodología de desarrollo | [14 empty] | 205000
1.2.3.1 Evaluar metodologías disponibles | Se revisa y se analiza metodologías disponibles para determinar su estado o resultado. | No Iniciado | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
1.2.3.2 Analizar ventajas y desventajas de cada una | Se estudia ventajas y desventajas de cada una para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
1.2.3.3 Seleccionar la metodología más adecuada | Se escoge la metodología más adecuada de entre las opciones disponibles según los criterios definidos. | No Iniciado
1.2.3.4 Documentar la metodología seleccionada | Se registra por escrito la metodología seleccionada para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
1.2.4 Definir herramientas de trabajo | [14 empty] | 307500
1.2.4.1 Identificar herramientas necesarias | Se detecta y se listan herramientas necesarias a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
1.2.4.2 Evaluar opciones de herramientas | Se revisa y se analiza opciones de herramientas para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
1.2.4.3 Seleccionar las herramientas a utilizar | Se escoge las herramientas a utilizar de entre las opciones disponibles según los criterios definidos. | No Iniciado
1.2.4.4 Configurar el acceso a las herramientas | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista el acceso a las herramientas. | No Iniciado
2) Análisis de requisitos
2.1.1 Identificar problemas | [14 empty] | 410000
2.1.1.1 Recopilar información con los interesados | Se reúne la información necesaria sobre información con los interesados. | No Iniciado | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
2.1.1.2 Analizar los problemas identificados | Se estudia los problemas identificados para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
2.1.1.3 Priorizar los problemas según impacto | Se ordena los problemas según impacto según su importancia o urgencia para el proyecto. | No Iniciado
2.1.1.4 Documentar los problemas identificados | Se registra por escrito los problemas identificados para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.1.2 Identificar necesidades de los usuarios | [14 empty] | 205000
2.1.2.1 Realizar entrevistas con los usuarios | Se lleva a cabo entrevistas con los usuarios. | No Iniciado | 2026-09-04 |  | 2026-09-04 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
2.1.2.2 Aplicar encuestas o cuestionarios | Se pone en práctica encuestas o cuestionarios sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
2.1.2.3 Analizar la información recopilada | Se estudia la información recopilada para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
2.1.2.4 Documentar las necesidades identificadas | Se registra por escrito las necesidades identificadas para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.1.3 Identificar procesos actuales | [14 empty] | 205000
2.1.3.1 Observar los procesos actuales | Se hace seguimiento directo a los procesos actuales para identificar hallazgos relevantes. | No Iniciado | 2026-09-07 |  | 2026-09-07 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
2.1.3.2 Levantar el flujo de los procesos | Se recopila directamente con los interesados el flujo de los procesos. | No Iniciado
2.1.3.3 Identificar puntos de mejora | Se detecta y se listan puntos de mejora a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.1.3.4 Documentar los procesos actuales | Se registra por escrito los procesos actuales para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.1.4 Identificar actores del sistema | [14 empty] | 102500
2.1.4.1 Identificar los actores principales | Se detecta y se listan los actores principales a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-08 |  | 2026-09-08 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
2.1.4.2 Identificar actores secundarios | Se detecta y se listan actores secundarios a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.1.4.3 Definir la interacción de cada actor | Se establece con claridad la interacción de cada actor, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
2.1.4.4 Documentar los actores del sistema | Se registra por escrito los actores del sistema para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.2.1 Definir requisitos funcionales | [14 empty] | 205000
2.2.1.1 Recopilar información de las funcionalidades | Se reúne la información necesaria sobre información de las funcionalidades. | No Iniciado | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
2.2.1.2 Redactar los requisitos funcionales | Se escribe el contenido correspondiente a los requisitos funcionales. | No Iniciado
2.2.1.3 Clasificar los requisitos por módulo | Se organiza los requisitos por módulo en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
2.2.1.4 Validar los requisitos con los interesados | Se revisa los requisitos con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
2.2.2 Definir requisitos no funcionales | [14 empty] | 205000
2.2.2.1 Identificar requisitos de rendimiento | Se detecta y se listan requisitos de rendimiento a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-10 |  | 2026-09-10 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
2.2.2.2 Identificar requisitos de seguridad | Se detecta y se listan requisitos de seguridad a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.2.2.3 Identificar requisitos de usabilidad | Se detecta y se listan requisitos de usabilidad a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.2.2.4 Documentar los requisitos no funcionales | Se registra por escrito los requisitos no funcionales para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.2.3 Definir reglas de negocio | [14 empty] | 307500
2.2.3.1 Identificar las reglas del negocio | Se detecta y se listan las reglas del negocio a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
2.2.3.2 Documentar cada regla identificada | Se registra por escrito cada regla identificada para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.2.3.3 Validar las reglas con los interesados | Se revisa las reglas con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
2.2.3.4 Priorizar las reglas de negocio | Se ordena las reglas de negocio según su importancia o urgencia para el proyecto. | No Iniciado
2.2.4 Definir restricciones del sistema | [14 empty] | 307500
2.2.4.1 Identificar restricciones técnicas | Se detecta y se listan restricciones técnicas a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
2.2.4.2 Identificar restricciones legales y normativas | Se detecta y se listan restricciones legales y normativas a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.2.4.3 Identificar restricciones de infraestructura | Se detecta y se listan restricciones de infraestructura a partir de la información disponible. | No Iniciado
2.2.4.4 Documentar las restricciones del sistema | Se registra por escrito las restricciones del sistema para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.3.1 Definir casos de uso | [14 empty] | 820000
2.3.1.1 Identificar los casos de uso del sistema | Se detecta y se listan los casos de uso del sistema a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
2.3.1.2 Elaborar diagramas de casos de uso | Se construye y se prepara diagramas de casos de uso. | No Iniciado
2.3.1.3 Describir el flujo de cada caso de uso | Se explica con detalle el flujo de cada caso de uso. | No Iniciado
2.3.1.4 Revisar y validar los casos de uso | Se examina y validar los casos de uso para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
2.3.2 Elaborar historias de usuario | [14 empty] | 1025000
2.3.2.1 Identificar las funcionalidades a documentar | Se detecta y se listan las funcionalidades a documentar a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-16 |  | 2026-09-16 | 10 | 102500 | 1025000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 1025000
2.3.2.2 Redactar las historias de usuario | Se escribe el contenido correspondiente a las historias de usuario. | No Iniciado
2.3.2.3 Definir los criterios de aceptación | Se establece con claridad los criterios de aceptación, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
2.3.2.4 Estimar el esfuerzo de cada historia | Se calcula el esfuerzo de cada historia con base en la información disponible del proyecto. | No Iniciado
2.3.3 Validar requisitos con los usuarios | [14 empty] | 102500
2.3.3.1 Presentar los requisitos a los usuarios | Se expone los requisitos a los usuarios ante los interesados del proyecto. | No Iniciado | 2026-09-17 |  | 2026-09-17 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
2.3.3.2 Recopilar observaciones y comentarios | Se reúne la información necesaria sobre observaciones y comentarios. | No Iniciado
2.3.3.3 Ajustar los requisitos según la retroalimentación | Se realizan los cambios necesarios en los requisitos según la retroalimentación. | No Iniciado
2.3.3.4 Obtener la conformidad de los usuarios | Se consigue la conformidad de los usuarios necesario para avanzar en la actividad. | No Iniciado
2.3.4 Priorizar requisitos | [14 empty] | 102500
2.3.4.1 Definir criterios de priorización | Se establece con claridad criterios de priorización, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
2.3.4.2 Clasificar los requisitos según prioridad | Se organiza los requisitos según prioridad en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
2.3.4.3 Consensuar la priorización con los interesados | Se llega a un acuerdo con los interesados sobre la priorización con los interesados. | No Iniciado
2.3.4.4 Documentar el orden de prioridad | Se registra por escrito el orden de prioridad para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
2.3.5 Aprobar requisitos | [14 empty] | 102500
2.3.5.1 Consolidar el documento de requisitos | Se reúne y se unifica el documento de requisitos en un solo resultado coherente. | No Iniciado | 2026-09-21 |  | 2026-09-21 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
2.3.5.2 Presentar los requisitos a los interesados | Se expone los requisitos a los interesados ante los interesados del proyecto. | No Iniciado
2.3.5.3 Recopilar la aprobación formal | Se reúne la información necesaria sobre la aprobación formal. | No Iniciado
2.3.5.4 Establecer la línea base de requisitos | Se fija y se deja acordado la línea base de requisitos. | No Iniciado
3) Diseño
3.1.1 Seleccionar arquitectura del sistema | [14 empty] | 615000
3.1.1.1 Analizar los requerimientos del sistema | Se estudia los requerimientos del sistema para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado | 2026-09-22 |  | 2026-09-22 | 6 | 102500 | 615000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 615000
3.1.1.2 Evaluar diferentes tipos de arquitectura | Se revisa y se analiza diferentes tipos de arquitectura para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
3.1.1.3 Comparar ventajas y desventajas de las arquitecturas | Se contrastan las opciones relacionadas con ventajas y desventajas de las arquitecturas para elegir la más adecuada. | No Iniciado
3.1.1.4 Seleccionar la arquitectura más adecuada | Se escoge la arquitectura más adecuada de entre las opciones disponibles según los criterios definidos. | No Iniciado
3.1.2 Definir componentes del sistema | [14 empty] | 410000
3.1.2.1 Identificar los componentes principales | Se detecta y se listan los componentes principales a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
3.1.2.2 Definir responsabilidades de cada componente | Se establece con claridad responsabilidades de cada componente, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.1.2.3 Establecer comunicación entre componentes | Se fija y se deja acordado comunicación entre componentes. | No Iniciado
3.1.2.4 Documentar los componentes del sistema | Se registra por escrito los componentes del sistema para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
3.1.3 Diseñar la estructura de módulos | [14 empty] | 1025000
3.1.3.1 Identificar módulos funcionales | Se detecta y se listan módulos funcionales a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 10 | 102500 | 1025000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 1025000
3.1.3.2 Definir funciones de cada módulo | Se establece con claridad funciones de cada módulo, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.1.3.3 Establecer dependencias entre módulos | Se fija y se deja acordado dependencias entre módulos. | No Iniciado
3.1.3.4 Organizar la estructura general de módulos | Se ordena y se estructura la estructura general de módulos. | No Iniciado
3.1.4 Seleccionar tecnologías | [14 empty] | 410000
3.1.4.1 Identificar tecnologías disponibles | Se detecta y se listan tecnologías disponibles a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
3.1.4.2 Evaluar lenguajes y frameworks | Se revisa y se analiza lenguajes y frameworks para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
3.1.4.3 Seleccionar tecnologías para frontend y backend | Se escoge tecnologías para frontend y backend de entre las opciones disponibles según los criterios definidos. | No Iniciado
3.1.4.4 Seleccionar tecnologías para base de datos | Se escoge tecnologías para base de datos de entre las opciones disponibles según los criterios definidos. | No Iniciado
3.2.1 Identificar entidades | [14 empty] | 307500
3.2.1.1 Analizar los requerimientos de información | Se estudia los requerimientos de información para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
3.2.1.2 Identificar entidades principales | Se detecta y se listan entidades principales a partir de la información disponible. | No Iniciado
3.2.1.3 Definir atributos de cada entidad | Se establece con claridad atributos de cada entidad, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.2.1.4 Determinar identificadores de las entidades | Se define con precisión identificadores de las entidades a partir del análisis realizado. | No Iniciado
3.2.2 Diseñar modelo de datos | [14 empty] | 410000
3.2.2.1 Elaborar el modelo entidad-relación | Se construye y se prepara el modelo entidad-relación. | No Iniciado | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
3.2.2.2 Definir atributos y tipos de datos | Se establece con claridad atributos y tipos de datos, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.2.2.3 Definir claves primarias | Se establece con claridad claves primarias, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.2.2.4 Revisar y validar el modelo de datos | Se examina y validar el modelo de datos para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
3.2.3 Definir relaciones | [14 empty] | 512500
3.2.3.1 Identificar relaciones entre entidades | Se detecta y se listan relaciones entre entidades a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | 5 | 102500 | 512500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512500 | 0 | 512500
3.2.3.2 Determinar cardinalidades | Se define con precisión cardinalidades a partir del análisis realizado. | No Iniciado
3.2.3.3 Definir claves foráneas | Se establece con claridad claves foráneas, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.2.3.4 Validar la integridad de las relaciones | Se revisa la integridad de las relaciones junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
3.2.4 Definir estructura de tablas | [14 empty] | 512500
3.2.4.1 Crear la estructura de cada tabla | Se genera desde cero la estructura de cada tabla. | No Iniciado | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | 5 | 102500 | 512500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512500 | 0 | 512500
3.2.4.2 Definir tipos y restricciones de los campos | Se establece con claridad tipos y restricciones de los campos, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.2.4.3 Establecer índices necesarios | Se fija y se deja acordado índices necesarios. | No Iniciado
3.2.4.4 Validar la normalización de las tablas | Se revisa la normalización de las tablas junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
3.3.1 Elaborar wireframes | [14 empty] | 410000
3.3.1.1 Identificar las pantallas necesarias | Se detecta y se listan las pantallas necesarias a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
3.3.1.2 Definir distribución de elementos | Se establece con claridad distribución de elementos, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.3.1.3 Elaborar wireframes de las pantallas | Se construye y se prepara wireframes de las pantallas. | No Iniciado
3.3.1.4 Revisar y ajustar los wireframes | Se examina y ajustar los wireframes para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
3.3.2 Diseñar interfaces | [14 empty] | 820000
3.3.2.1 Definir estilos visuales | Se establece con claridad estilos visuales, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
3.3.2.2 Diseñar botones, formularios y componentes | Se elabora el diseño de botones, formularios y componentes, definiendo su estructura antes de construirlo. | No Iniciado
3.3.2.3 Diseñar las diferentes pantallas | Se elabora el diseño de las diferentes pantallas, definiendo su estructura antes de construirlo. | No Iniciado
3.3.2.4 Adaptar las interfaces a diferentes tamaños de pantalla | Se ajusta las interfaces a diferentes tamaños de pantalla para que se ajuste a las necesidades del proyecto. | No Iniciado
3.3.3 Definir navegación | [14 empty] | 307500
3.3.3.1 Identificar las rutas de navegación | Se detecta y se listan las rutas de navegación a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
3.3.3.2 Definir menú y opciones de navegación | Se establece con claridad menú y opciones de navegación, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
3.3.3.3 Establecer flujo entre pantallas | Se fija y se deja acordado flujo entre pantallas. | No Iniciado
3.3.3.4 Validar la navegación del sistema | Se revisa la navegación del sistema junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
3.3.4 Validar prototipos | [14 empty] | 102500
3.3.4.1 Revisar los prototipos con los requerimientos | Se examina los prototipos con los requerimientos para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | 1 | 102500 | 102500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 0 | 102500
3.3.4.2 Identificar errores de diseño | Se detecta y se listan errores de diseño a partir de la información disponible. | No Iniciado
3.3.4.3 Recopilar observaciones y sugerencias | Se reúne la información necesaria sobre observaciones y sugerencias. | No Iniciado
3.3.4.4 Realizar ajustes finales a los prototipos | Se lleva a cabo ajustes finales a los prototipos. | No Iniciado
4) Desarrollo / Implementación
4.1.1 Configurar herramientas | [14 empty] | 6000000
4.1.1.1 Instalar IDEs y extensiones | Se realiza la instalación de iDEs y extensiones. | No Iniciado | 2026-10-08 |  | 2026-10-09 | 40 | 150000 | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000
4.1.1.2 Configurar gestores de dependencias/paquetes | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista gestores de dependencias/paquetes. | No Iniciado
4.1.1.3 Establecer reglas de linter y formateo de código | Se fija y se deja acordado reglas de linter y formateo de código. | No Iniciado
4.1.2 Configurar repositorio | [14 empty] | 1200000
4.1.2.1 Crear el repositorio en la plataforma (Git) | Se genera desde cero el repositorio en la plataforma (Git). | No Iniciado | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | 8 | 150000 | 1200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
4.1.2.2 Definir la estrategia de ramas (ej. GitFlow) | Se establece con claridad la estrategia de ramas (ej. GitFlow), dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
4.1.2.3 Asignar permisos y accesos al equipo | Se distribuye permisos y accesos al equipo entre los responsables correspondientes. | No Iniciado
4.1.3 Configurar entorno de desarrollo | [14 empty] | 2400000
4.1.3.1 Configurar variables de entorno locales (.env) | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista variables de entorno locales (.env). | No Iniciado | 2026-10-13 |  | 2026-10-13 | 16 | 150000 | 2400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000
4.1.3.2 Levantar servicios en contenedores (ej. Docker) | Se recopila directamente con los interesados servicios en contenedores (ej. Docker). | No Iniciado
4.1.3.3 Validar conexión con servicios de prueba | Se revisa conexión con servicios de prueba junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
4.2.1 Desarrollar módulos | [14 empty] | 6000000
4.2.1.1 Programar la lógica de negocio (Backend) | Se codifica y se construye la lógica de negocio (Backend). | No Iniciado | 2026-10-14 |  | 2026-10-15 | 40 | 150000 | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000
4.2.1.2 Escribir pruebas unitarias por módulo | Se redacta pruebas unitarias por módulo. | No Iniciado
4.2.1.3 Documentar el código fuente implementado | Se registra por escrito el código fuente implementado para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
4.2.2 Implementar base de datos | [14 empty] | 6000000
4.2.2.1 Crear scripts de migración de esquemas | Se genera desde cero scripts de migración de esquemas. | No Iniciado | 2026-10-16 |  | 2026-10-19 | 40 | 150000 | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000
4.2.2.2 Configurar el ORM o gestor de consultas | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista el ORM o gestor de consultas. | No Iniciado
4.2.2.3 Poblar la base con datos de prueba (Seeders) | Se cargan los datos iniciales en la base con datos de prueba (Seeders). | No Iniciado
4.2.3 Implementar interfaces | [14 empty] | 3600000
4.2.3.1 Maquetar las pantallas y componentes (Frontend) | Se construye la maqueta visual de las pantallas y componentes (Frontend). | No Iniciado | 2026-10-20 |  | 2026-10-21 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000
4.2.3.2 Conectar las vistas con las APIs | Se integra y se enlaza las vistas con las APIs con el resto del sistema. | No Iniciado
4.2.3.3 Aplicar estilos y diseño responsivo | Se pone en práctica estilos y diseño responsivo sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
4.2.4 Implementar funcionalidades | [14 empty] | 3600000
4.2.4.1 Desarrollar el sistema de autenticación | Se construye el sistema de autenticación siguiendo el diseño definido previamente. | No Iniciado | 2026-10-22 |  | 2026-10-23 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000
4.2.4.2 Programar las operaciones CRUD principales | Se codifica y se construye las operaciones CRUD principales. | No Iniciado
4.2.4.3 Implementar validaciones de seguridad | Se pone en marcha validaciones de seguridad dentro del sistema. | No Iniciado
4.3.1 Integrar módulos | [14 empty] | 3600000
4.3.1.1 Conectar módulos independientes entre sí | Se integra y se enlaza módulos independientes entre sí con el resto del sistema. | No Iniciado | 2026-10-26 |  | 2026-10-27 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000
4.3.1.2 Validar el flujo de datos end-to-end | Se revisa el flujo de datos end-to-end junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
4.3.2 Integrar base de datos | [14 empty] | 6000000
4.3.2.1 Conectar el sistema a la base de datos de staging | Se integra y se enlaza el sistema a la base de datos de staging con el resto del sistema. | No Iniciado | 2026-10-28 |  | 2026-10-29 | 40 | 150000 | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000
4.3.2.2 Validar rendimiento de consultas complejas | Se revisa rendimiento de consultas complejas junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
4.3.3 Integrar servicios externos | [14 empty] | 3600000
4.3.3.1 Configurar credenciales de APIs de terceros | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista credenciales de APIs de terceros. | No Iniciado | 2026-10-30 |  | 2026-11-02 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000
4.3.3.2 Implementar y probar el consumo de webhooks | Se pone en marcha y probar el consumo de webhooks dentro del sistema. | No Iniciado
4.3.4 Resolver errores de integración | [14 empty] | 6000000
4.3.4.1 Monitorear e identificar bugs en logs | Se hace seguimiento continuo a e identificar bugs en logs. | No Iniciado | 2026-11-03 |  | 2026-11-04 | 40 | 150000 | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000
4.3.4.2 Aplicar parches de código | Se pone en práctica parches de código sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
4.3.4.3 Ejecutar pruebas de regresión | Se lleva a cabo pruebas de regresión. | No Iniciado
5) Pruebas
5.1.1 Definir estrategia de pruebas | [14 empty] | 250000
5.1.1.1 Identificar los tipos de pruebas necesarias | Se detecta y se listan los tipos de pruebas necesarias a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-11-05 |  | 2026-11-05 | 2 | 125000 | 250000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
5.1.1.2 Definir el alcance de las pruebas | Se establece con claridad el alcance de las pruebas, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
5.1.1.3 Establecer los criterios de aceptación | Se fija y se deja acordado los criterios de aceptación. | No Iniciado
5.1.1.4 Documentar la estrategia de pruebas | Se registra por escrito la estrategia de pruebas para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.1.2 Definir casos de prueba | [14 empty] | 375000
5.1.2.1 Identificar los escenarios a probar | Se detecta y se listan los escenarios a probar a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-11-06 |  | 2026-11-06 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.1.2.2 Redactar los casos de prueba | Se escribe el contenido correspondiente a los casos de prueba. | No Iniciado
5.1.2.3 Definir los resultados esperados | Se establece con claridad los resultados esperados, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado
5.1.2.4 Revisar y aprobar los casos de prueba | Se examina y aprobar los casos de prueba para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
5.1.3 Preparar datos de prueba | [14 empty] | 750000
5.1.3.1 Identificar los datos necesarios | Se detecta y se listan los datos necesarios a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-11-09 |  | 2026-11-09 | 6 | 125000 | 750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000
5.1.3.2 Generar los datos de prueba | Se produce los datos de prueba a partir de la información disponible. | No Iniciado
5.1.3.3 Cargar los datos en el entorno de pruebas | Se ingresan al sistema los datos correspondientes a los datos en el entorno de pruebas. | No Iniciado
5.1.3.4 Validar la consistencia de los datos | Se revisa la consistencia de los datos junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
5.2.1 Realizar pruebas unitarias | [14 empty] | 500000
5.2.1.1 Ejecutar pruebas por cada módulo | Se lleva a cabo pruebas por cada módulo. | No Iniciado | 2026-11-10 |  | 2026-11-10 | 4 | 125000 | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
5.2.1.2 Verificar los resultados obtenidos | Se comprueba que los resultados obtenidos cumpla con lo esperado. | No Iniciado
5.2.1.3 Registrar los defectos encontrados | Se deja constancia formal de los defectos encontrados. | No Iniciado
5.2.1.4 Documentar los resultados de las pruebas | Se registra por escrito los resultados de las pruebas para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.2.2 Realizar pruebas de integración | [14 empty] | 375000
5.2.2.1 Verificar la comunicación entre módulos | Se comprueba que la comunicación entre módulos cumpla con lo esperado. | No Iniciado | 2026-11-11 |  | 2026-11-11 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.2.2.2 Ejecutar los casos de prueba definidos | Se lleva a cabo los casos de prueba definidos. | No Iniciado
5.2.2.3 Registrar los defectos encontrados | Se deja constancia formal de los defectos encontrados. | No Iniciado
5.2.2.4 Documentar los resultados obtenidos | Se registra por escrito los resultados obtenidos para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.2.3 Realizar pruebas funcionales | [14 empty] | 1000000
5.2.3.1 Verificar el cumplimiento de los requisitos | Se comprueba que el cumplimiento de los requisitos cumpla con lo esperado. | No Iniciado | 2026-11-12 |  | 2026-11-12 | 8 | 125000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
5.2.3.2 Ejecutar los casos de prueba funcionales | Se lleva a cabo los casos de prueba funcionales. | No Iniciado
5.2.3.3 Registrar los defectos encontrados | Se deja constancia formal de los defectos encontrados. | No Iniciado
5.2.3.4 Documentar los resultados obtenidos | Se registra por escrito los resultados obtenidos para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.2.4 Realizar pruebas de usabilidad | [14 empty] | 375000
5.2.4.1 Definir los escenarios de uso a evaluar | Se establece con claridad los escenarios de uso a evaluar, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado | 2026-11-13 |  | 2026-11-13 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.2.4.2 Ejecutar las pruebas con usuarios reales | Se lleva a cabo las pruebas con usuarios reales. | No Iniciado
5.2.4.3 Recopilar observaciones y comentarios | Se reúne la información necesaria sobre observaciones y comentarios. | No Iniciado
5.2.4.4 Documentar los resultados obtenidos | Se registra por escrito los resultados obtenidos para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.2.5 Realizar pruebas de rendimiento | [14 empty] | 375000
5.2.5.1 Definir los escenarios de carga a probar | Se establece con claridad los escenarios de carga a probar, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado | 2026-11-16 |  | 2026-11-16 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.2.5.2 Ejecutar las pruebas de rendimiento | Se lleva a cabo las pruebas de rendimiento. | No Iniciado
5.2.5.3 Analizar los resultados obtenidos | Se estudia los resultados obtenidos para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
5.2.5.4 Documentar los resultados de rendimiento | Se registra por escrito los resultados de rendimiento para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.3.1 Registrar errores | [14 empty] | 375000
5.3.1.1 Documentar los errores encontrados | Se registra por escrito los errores encontrados para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado | 2026-11-17 |  | 2026-11-17 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.3.1.2 Clasificar los errores por severidad | Se organiza los errores por severidad en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
5.3.1.3 Asignar los errores al responsable | Se distribuye los errores al responsable entre los responsables correspondientes. | No Iniciado
5.3.1.4 Dar seguimiento al estado de cada error | Se brinda seguimiento al estado de cada error a quien corresponda. | No Iniciado
5.3.2 Corregir errores | [14 empty] | 3000000
5.3.2.1 Analizar la causa raíz de cada error | Se estudia la causa raíz de cada error para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado | 2026-11-18 |  | 2026-11-19 | 24 | 125000 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
5.3.2.2 Aplicar la corrección correspondiente | Se pone en práctica la corrección correspondiente sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
5.3.2.3 Probar la corrección aplicada | Se ejecutan pruebas sobre la corrección aplicada para verificar que funcione correctamente. | No Iniciado
5.3.2.4 Actualizar el estado del error corregido | Se realizan los cambios necesarios para mantener al día el estado del error corregido. | No Iniciado
5.3.3 Ejecutar pruebas de regresión | [14 empty] | 250000
5.3.3.1 Identificar los casos de prueba afectados | Se detecta y se listan los casos de prueba afectados a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-11-20 |  | 2026-11-20 | 2 | 125000 | 250000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
5.3.3.2 Ejecutar nuevamente las pruebas relacionadas | Se lleva a cabo nuevamente las pruebas relacionadas. | No Iniciado
5.3.3.3 Verificar que no se generaron nuevos errores | Se comprueba que que no se generaron nuevos errores cumpla con lo esperado. | No Iniciado
5.3.3.4 Documentar los resultados de la regresión | Se registra por escrito los resultados de la regresión para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
5.3.4 Validar solución final | [14 empty] | 375000
5.3.4.1 Verificar el cumplimiento de los requisitos | Se comprueba que el cumplimiento de los requisitos cumpla con lo esperado. | No Iniciado | 2026-11-23 |  | 2026-11-23 | 3 | 125000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 375000
5.3.4.2 Confirmar la corrección de todos los errores | Se corrobora con los interesados la corrección de todos los errores. | No Iniciado
5.3.4.3 Obtener la aprobación de los interesados | Se consigue la aprobación de los interesados necesario para avanzar en la actividad. | No Iniciado
5.3.4.4 Cerrar la fase de pruebas | Se da por finalizado la fase de pruebas. | No Iniciado
6) Implementación / Despliegue
6.1.1 Preparar entorno de producción | [14 empty] | 1640000
6.1.1.1 Definir requerimientos del servidor de producción | Se establece con claridad requerimientos del servidor de producción, dejando por escrito los criterios acordados. | No Iniciado | 2026-11-24 |  | 2026-11-24 | 16 | 102500 | 1640000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 0 | 1640000
6.1.1.2 Preparar sistema operativo y dependencias | Se alista con anticipación sistema operativo y dependencias. | No Iniciado
6.1.1.3 Configurar variables de entorno | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista variables de entorno. | No Iniciado
6.1.1.4 Configurar dominio y certificados SSL | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista dominio y certificados SSL. | No Iniciado
6.1.1.5 Realizar pruebas de conectividad del entorno | Se lleva a cabo pruebas de conectividad del entorno. | No Iniciado
6.1.2 Configurar servidores | [14 empty] | 2460000
6.1.2.1 Instalar y configurar servidor web | Se realiza la instalación de y configurar servidor web. | No Iniciado | 2026-11-25 |  | 2026-11-26 | 24 | 102500 | 2460000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 0 | 2460000
6.1.2.2 Configurar servidor de aplicaciones | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista servidor de aplicaciones. | No Iniciado
6.1.2.3 Configurar puertos y reglas de acceso | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista puertos y reglas de acceso. | No Iniciado
6.1.2.4 Configurar firewall del servidor | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista firewall del servidor. | No Iniciado
6.1.2.5 Verificar comunicación entre servidores | Se comprueba que comunicación entre servidores cumpla con lo esperado. | No Iniciado
6.1.3 Configurar base de datos | [14 empty] | 3690000
6.1.3.1 Instalar el motor de base de datos | Se realiza la instalación de el motor de base de datos. | No Iniciado | 2026-11-27 |  | 2026-11-30 | 36 | 102500 | 3690000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690000 | 0 | 3690000
6.1.3.2 Crear la base de datos de producción | Se genera desde cero la base de datos de producción. | No Iniciado
6.1.3.3 Crear tablas y relaciones | Se genera desde cero tablas y relaciones. | No Iniciado
6.1.3.4 Crear usuarios y permisos de la base de datos | Se genera desde cero usuarios y permisos de la base de datos. | No Iniciado
6.1.3.5 Probar conexión entre la aplicación y la base de datos | Se ejecutan pruebas sobre conexión entre la aplicación y la base de datos para verificar que funcione correctamente. | No Iniciado
6.1.4 Preparar datos iniciales | [14 empty] | 820000
6.1.4.1 Identificar los datos iniciales requeridos | Se detecta y se listan los datos iniciales requeridos a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-12-01 |  | 2026-12-01 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
6.1.4.2 Preparar y validar los datos | Se alista con anticipación y validar los datos. | No Iniciado
6.1.4.3 Crear registros iniciales | Se genera desde cero registros iniciales. | No Iniciado
6.1.4.4 Cargar datos en la base de datos | Se ingresan al sistema los datos correspondientes a datos en la base de datos. | No Iniciado
6.1.4.5 Verificar integridad de los datos cargados | Se comprueba que integridad de los datos cargados cumpla con lo esperado. | No Iniciado
6.2.1 Instalar el sistema | [14 empty] | 1640000
6.2.1.1 Preparar los archivos de la versión final | Se alista con anticipación los archivos de la versión final. | No Iniciado | 2026-12-02 |  | 2026-12-02 | 16 | 102500 | 1640000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 0 | 1640000
6.2.1.2 Transferir la aplicación al servidor | Se traslada la aplicación al servidor al ambiente o responsable correspondiente. | No Iniciado
6.2.1.3 Instalar dependencias del sistema | Se realiza la instalación de dependencias del sistema. | No Iniciado
6.2.1.4 Configurar la aplicación para producción | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista la aplicación para producción. | No Iniciado
6.2.1.5 Iniciar los servicios de la aplicación | Se da inicio formal a los servicios de la aplicación. | No Iniciado
6.2.2 Migrar datos | [14 empty] | 820000
6.2.2.1 Realizar copia de seguridad de los datos existentes | Se lleva a cabo copia de seguridad de los datos existentes. | No Iniciado | 2026-12-03 |  | 2026-12-03 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
6.2.2.2 Preparar los datos para la migración | Se alista con anticipación los datos para la migración. | No Iniciado
6.2.2.3 Ejecutar la migración | Se lleva a cabo la migración. | No Iniciado
6.2.2.4 Validar los datos migrados | Se revisa los datos migrados junto con los interesados para confirmar que cumple lo esperado antes de continuar. | No Iniciado
6.2.2.5 Corregir inconsistencias encontradas | Se solucionan los problemas encontrados en inconsistencias encontradas. | No Iniciado
6.2.3 Configurar usuarios y permisos | [14 empty] | 820000
6.2.3.1 Crear las cuentas de usuario | Se genera desde cero las cuentas de usuario. | No Iniciado | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
6.2.3.2 Asignar roles a los usuarios | Se distribuye roles a los usuarios entre los responsables correspondientes. | No Iniciado
6.2.3.3 Configurar permisos de acceso | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista permisos de acceso. | No Iniciado
6.2.3.4 Configurar políticas de contraseñas | Se ajustan los parámetros necesarios para dejar lista políticas de contraseñas. | No Iniciado
6.2.3.5 Verificar el acceso según cada rol | Se comprueba que el acceso según cada rol cumpla con lo esperado. | No Iniciado
6.2.4 Verificar funcionamiento en producción | [14 empty] | 820000
6.2.4.1 Realizar pruebas de acceso al sistema | Se lleva a cabo pruebas de acceso al sistema. | No Iniciado | 2026-12-07 |  | 2026-12-07 | 8 | 102500 | 820000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 820000
6.2.4.2 Verificar funcionamiento de los módulos | Se comprueba que funcionamiento de los módulos cumpla con lo esperado. | No Iniciado
6.2.4.3 Verificar conexión con la base de datos | Se comprueba que conexión con la base de datos cumpla con lo esperado. | No Iniciado
6.2.4.4 Comprobar rendimiento del sistema | Se verifica que rendimiento del sistema funcione como se espera. | No Iniciado
6.2.4.5 Registrar y corregir errores encontrados | Se deja constancia formal de y corregir errores encontrados. | No Iniciado
6.3.1 Elaborar manuales | [14 empty] | 8200000
6.3.1.1 Identificar los procesos que requieren documentación | Se detecta y se listan los procesos que requieren documentación a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-12-08 |  | 2026-12-11 | 80 | 102500 | 8200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 8200000
6.3.1.2 Elaborar manual de usuario | Se construye y se prepara manual de usuario. | No Iniciado
6.3.1.3 Elaborar manual de administración | Se construye y se prepara manual de administración. | No Iniciado
6.3.1.4 Incluir capturas y ejemplos de uso | Se incorpora capturas y ejemplos de uso dentro del alcance correspondiente. | No Iniciado
6.3.1.5 Revisar y aprobar los manuales | Se examina y aprobar los manuales para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
6.3.2 Capacitar usuarios | [14 empty] | 1640000
6.3.2.1 Identificar los grupos de usuarios | Se detecta y se listan los grupos de usuarios a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-12-14 |  | 2026-12-14 | 16 | 102500 | 1640000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 0 | 1640000
6.3.2.2 Preparar las sesiones de capacitación | Se alista con anticipación las sesiones de capacitación. | No Iniciado
6.3.2.3 Capacitar a los usuarios en el uso del sistema | Se realiza la capacitación correspondiente sobre a los usuarios en el uso del sistema. | No Iniciado
6.3.2.4 Realizar ejercicios prácticos | Se lleva a cabo ejercicios prácticos. | No Iniciado
6.3.2.5 Evaluar el aprendizaje de los usuarios | Se revisa y se analiza el aprendizaje de los usuarios para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
6.3.3 Brindar soporte inicial | [14 empty] | 4100000
6.3.3.1 Recibir solicitudes y reportes de los usuarios | Se recopila solicitudes y reportes de los usuarios proveniente de los interesados o del sistema. | No Iniciado | 2026-12-15 |  | 2026-12-16 | 40 | 102500 | 4100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 4100000
6.3.3.2 Clasificar los incidentes reportados | Se organiza los incidentes reportados en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
6.3.3.3 Resolver problemas de configuración o uso | Se da solución a problemas de configuración o uso. | No Iniciado
6.3.3.4 Registrar las incidencias y soluciones | Se deja constancia formal de las incidencias y soluciones. | No Iniciado
6.3.3.5 Realizar seguimiento a los problemas pendientes | Se lleva a cabo seguimiento a los problemas pendientes. | No Iniciado
7) Mantenimiento
7.1.1 Supervisar funcionamiento | [14 empty] | 205000
7.1.1.1 Revisar el estado general del sistema | Se examina el estado general del sistema para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado | 2026-12-17 |  | 2026-12-17 | 2 | 102500 | 205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 205000
7.1.1.2 Verificar el funcionamiento de los módulos | Se comprueba que el funcionamiento de los módulos cumpla con lo esperado. | No Iniciado
7.1.1.3 Revisar los registros (logs) del sistema | Se examina los registros (logs) del sistema para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado
7.1.1.4 Documentar las observaciones encontradas | Se registra por escrito las observaciones encontradas para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
7.1.2 Monitorear rendimiento | [14 empty] | 410000
7.1.2.1 Revisar el consumo de recursos del servidor | Se examina el consumo de recursos del servidor para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado | 2026-12-18 |  | 2026-12-18 | 4 | 102500 | 410000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 410000
7.1.2.2 Analizar los tiempos de respuesta | Se estudia los tiempos de respuesta para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
7.1.2.3 Identificar cuellos de botella | Se detecta y se listan cuellos de botella a partir de la información disponible. | No Iniciado
7.1.2.4 Generar reportes de rendimiento | Se produce reportes de rendimiento a partir de la información disponible. | No Iniciado
7.1.3 Detectar incidentes | [14 empty] | 307500
7.1.3.1 Revisar alertas y notificaciones del sistema | Se examina alertas y notificaciones del sistema para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado | 2026-12-21 |  | 2026-12-21 | 3 | 102500 | 307500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 307500
7.1.3.2 Identificar posibles fallas o incidentes | Se detecta y se listan posibles fallas o incidentes a partir de la información disponible. | No Iniciado
7.1.3.3 Clasificar los incidentes según severidad | Se organiza los incidentes según severidad en categorías según criterios definidos. | No Iniciado
7.1.3.4 Registrar los incidentes detectados | Se deja constancia formal de los incidentes detectados. | No Iniciado
7.2.1 Corregir errores | [14 empty] | 4100000
7.2.1.1 Analizar los errores reportados | Se estudia los errores reportados para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado | 2026-12-22 |  | 2026-12-23 | 40 | 102500 | 4100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 4100000
7.2.1.2 Diagnosticar la causa del error | Se identifica la causa de la causa del error. | No Iniciado
7.2.1.3 Aplicar la corrección correspondiente | Se pone en práctica la corrección correspondiente sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
7.2.1.4 Verificar y documentar la solución | Se comprueba que y documentar la solución cumpla con lo esperado. | No Iniciado
7.2.2 Aplicar actualizaciones | [14 empty] | 8200000
7.2.2.1 Identificar las actualizaciones disponibles | Se detecta y se listan las actualizaciones disponibles a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2026-12-24 |  | 2026-12-29 | 80 | 102500 | 8200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 8200000
7.2.2.2 Evaluar el impacto de la actualización | Se revisa y se analiza el impacto de la actualización para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
7.2.2.3 Aplicar la actualización en un entorno de pruebas | Se pone en práctica la actualización en un entorno de pruebas sobre el sistema o el proceso correspondiente. | No Iniciado
7.2.2.4 Desplegar la actualización en producción | Se publica la actualización en producción en el ambiente correspondiente para que quede disponible. | No Iniciado
7.2.3 Realizar mantenimiento preventivo | [14 empty] | 4100000
7.2.3.1 Revisar el estado de los componentes del sistema | Se examina el estado de los componentes del sistema para verificar que esté correcto o completo. | No Iniciado | 2026-12-30 |  | 2026-12-31 | 40 | 102500 | 4100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 4100000
7.2.3.2 Optimizar consultas y procesos | Se mejora el desempeño de consultas y procesos. | No Iniciado
7.2.3.3 Depurar registros e información obsoleta | Se revisan y se corrigen los errores presentes en registros e información obsoleta. | No Iniciado
7.2.3.4 Documentar las tareas realizadas | Se registra por escrito las tareas realizadas para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
7.2.4 Gestionar cambios | [14 empty] | 4100000
7.2.4.1 Recibir y registrar la solicitud de cambio | Se recopila y registrar la solicitud de cambio proveniente de los interesados o del sistema. | No Iniciado | 2027-01-01 |  | 2027-01-04 | 40 | 102500 | 4100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 4100000
7.2.4.2 Evaluar el impacto del cambio | Se revisa y se analiza el impacto del cambio para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
7.2.4.3 Aprobar e implementar el cambio | Se obtiene la aprobación formal de e implementar el cambio. | No Iniciado
7.2.4.4 Documentar el cambio realizado | Se registra por escrito el cambio realizado para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
7.3.1 Recopilar retroalimentación | [14 empty] | 4100000
7.3.1.1 Recopilar comentarios de los usuarios | Se reúne la información necesaria sobre comentarios de los usuarios. | No Iniciado | 2027-01-05 |  | 2027-01-06 | 40 | 102500 | 4100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 4100000
7.3.1.2 Analizar las sugerencias recibidas | Se estudia las sugerencias recibidas para comprender el contexto y tomar decisiones informadas. | No Iniciado
7.3.1.3 Priorizar las mejoras propuestas | Se ordena las mejoras propuestas según su importancia o urgencia para el proyecto. | No Iniciado
7.3.1.4 Documentar la retroalimentación recopilada | Se registra por escrito la retroalimentación recopilada para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
7.3.2 Analizar nuevas necesidades | [14 empty] | 8200000
7.3.2.1 Identificar nuevas necesidades del negocio | Se detecta y se listan nuevas necesidades del negocio a partir de la información disponible. | No Iniciado | 2027-01-07 |  | 2027-01-12 | 80 | 102500 | 8200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 8200000
7.3.2.2 Evaluar la viabilidad de implementarlas | Se revisa y se analiza la viabilidad de implementarlas para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
7.3.2.3 Estimar el esfuerzo requerido | Se calcula el esfuerzo requerido con base en la información disponible del proyecto. | No Iniciado
7.3.2.4 Documentar las nuevas necesidades | Se registra por escrito las nuevas necesidades para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
7.3.3 Implementar mejoras | [14 empty] | 32800000
7.3.3.1 Diseñar la solución de la mejora | Se elabora el diseño de la solución de la mejora, definiendo su estructura antes de construirlo. | No Iniciado | 2027-01-13 |  | 2027-02-03 | 320 | 102500 | 32800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800000 | 0 | 32800000
7.3.3.2 Desarrollar la mejora planteada | Se construye la mejora planteada siguiendo el diseño definido previamente. | No Iniciado
7.3.3.3 Probar la mejora implementada | Se ejecutan pruebas sobre la mejora implementada para verificar que funcione correctamente. | No Iniciado
7.3.3.4 Desplegar la mejora en producción | Se publica la mejora en producción en el ambiente correspondiente para que quede disponible. | No Iniciado
7.3.4 Evaluar nuevas versiones | [14 empty] | 32800000
7.3.4.1 Investigar nuevas versiones o tecnologías | Se indaga y se recopila información sobre nuevas versiones o tecnologías. | No Iniciado | 2027-02-04 |  | 2027-02-25 | 320 | 102500 | 32800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800000 | 0 | 32800000
7.3.4.2 Evaluar beneficios y riesgos de la migración | Se revisa y se analiza beneficios y riesgos de la migración para determinar su estado o resultado. | No Iniciado
7.3.4.3 Realizar pruebas piloto de la nueva versión | Se lleva a cabo pruebas piloto de la nueva versión. | No Iniciado
7.3.4.4 Documentar la recomendación final | Se registra por escrito la recomendación final para dejar constancia y facilitar su consulta posterior. | No Iniciado
RECURSOS Y OPERACIÓN
Computadores personales | Equipos propios de los seis integrantes del equipo (6 equipos); no representan costo adicional. | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internet y energía | Consumo doméstico de internet y energía eléctrica durante el desarrollo del proyecto. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 6 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000
Herramientas de desarrollo | Visual Studio Code, Git, GitHub, Figma, draw.io y similares, bajo licencias gratuitas. | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base de datos y backend | Firebase, Supabase o servicio equivalente en plan gratuito. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almacenamiento de fotografías | Espacio para evidencias fotográficas en plan gratuito o básico. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
Hosting y publicación web | Despliegue del panel administrativo o backend del sistema. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
Dominio | Dominio opcional para presentar el sistema. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
Cuenta Google Play | Cuenta de desarrollador, solo si se publica oficialmente la app en Android. | No Iniciado | [5 empty] | 0 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
Dispositivos móviles para pruebas | Celulares de los integrantes o familiares, sin costo adicional. | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de presentación | Impresiones, carteles, transporte y elementos para la sustentación. | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000
SUBTOTAL | [5 empty] | 1736 |  | 194580000 |  |  | 800000 | 0 | 0 | 200000 | 195580000 | 0 | 195580000
Contingencia (10% del subtotal) | [14 empty] | 19558000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | [14 empty] | 215138000
Cronograma: inicio 19/08/2026 — fin estimado 25/02/2027 (≈190 días calendario, 20 h/día de dedicación combinada del equipo). Cada bloque conserva su hora y su valor total sin dividir entre las actividades de Nivel 4 que lo componen.