## EDT - Diagrama
| Construction Project WBS | [6 empty] | GESTIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS | [12 empty] | Project Title | GESTION DE CA LIDAD DE PRODUCTOS | Company Name
[21 empty] | Project Manager |  | Date
1. PLANEACIÓN |  | 2. ANÁLISIS DE REQUISITOS |  |  | 3. DISEÑO |  |  |  | 4. DESARROLLO / IMPLEMENTACIÓN |  |  | 5. PRUEBAS |  |  | 6. IMPLEMENTACIÓN / DESPLIEGUE |  |  | 7. MANTENIMIENTO
1.1 Definir el proyecto | 1.2 Organización del proyecto | 2.1 Identificar necesidades | 2.2 Definir requisitos | 2.3 Modelar y validar requisitos | 3.1 Diseñar la arquitectura | 3.2 Diseñar la base de datos | 3.3 Diseñar la interfaz |  | 4.1 Preparar el entorno | 4.2 Construir el sistema | 4.3 Integrar componentes | 5.1 Planificar pruebas | 5.2 Ejecutar pruebas | 5.3 Corregir y validar | 6.1 Preparar la implementación | 6.2 Liberar el sistema | 6.3 Capacitar usuarios | 7.1 Monitorear el sistema | 7.2 Mantener y corregir | 7.3 Mejorar el sistema
1.1.1 Definir objetivos | 1.2.1 Asignar responsables | 2.1.1 Identificar problemas | 2.2.1 Definir requisitos funcionales | 2.3.1 Definir casos de uso | 3.1.1 Seleccionar arquitectura del sistema | 3.2.1 Identificar entidades | 3.3.1 Elaborar wireframes |  | 4.1.1 Configurar herramientas | 4.2.1 Desarrollar módulos | 4.3.1 Integrar módulos | 5.1.1 Definir estrategia de pruebas | 5.2.1 Realizar pruebas unitarias | 5.3.1 Registrar errores | 6.1.1 Preparar entorno de producción | 6.2.1 Instalar el sistema | 6.3.1 Elaborar manuales | 7.1.1 Supervisar funcionamiento | 7.2.1 Corregir errores | 7.3.1 Recopilar retroalimentación
1.1.2 Identificar usuarios y roles | 1.2.2 Definir recursos | 2.1.2 Identificar necesidades de los usuarios | 2.2.2 Definir requisitos no funcionales | 2.3.2 Elaborar historias de usuario | 3.1.2 Definir componentes del sistema | 3.2.2 Diseñar modelo de datos | 3.3.2 Diseñar interfaces |  | 4.1.2 Configurar repositorio | 4.2.2 Implementar base de datos | 4.3.2 Integrar base de datos | 5.1.2 Definir casos de prueba | 5.2.2 Realizar pruebas de integración | 5.3.2 Corregir errores | 6.1.2 Configurar servidores | 6.2.2 Migrar datos | 6.3.2 Capacitar usuarios | 7.1.2 Monitorear rendimiento | 7.2.2 Aplicar actualizaciones | 7.3.2 Analizar nuevas necesidades
1.1.3 Definir alcance | 1.2.3 Seleccionar metodología de desarrollo | 2.1.3 Identificar procesos actuales | 2.2.3 Definir reglas de negocio | 2.3.3 Validar requisitos con los usuarios | 3.1.3 Diseñar la estructura de módulos | 3.2.3 Definir relaciones | 3.3.3 Definir navegación |  | 4.1.3 Configurar entorno de desarrollo | 4.2.3 Implementar interfaces | 4.3.3 Integrar servicios externos | 5.1.3 Preparar datos de prueba | 5.2.3 Realizar pruebas funcionales | 5.3.3 Ejecutar pruebas de regresión | 6.1.3 Configurar base de datos | 6.2.3 Configurar usuarios y permisos | 6.3.3 Brindar soporte inicial | 7.1.3 Detectar incidentes | 7.2.3 Realizar mantenimiento preventivo | 7.3.3 Implementar mejoras
1.1.4 Elaborar cronograma | 1.2.4 Definir herramientas de trabajo | 2.1.4 Identificar actores del sistema | 2.2.4 Definir restricciones del sistema | 2.3.4 Priorizar requisitos | 3.1.4 Seleccionar tecnologías | 3.2.4 Definir estructura de tablas | 3.3.4 Validar prototipos |  |  | 4.2.4 Implementar funcionalidades | 4.3.4 Resolver errores de integración |  | 5.2.4 Realizar pruebas de usabilidad | 5.3.4 Validar solución final | 6.1.4 Preparar datos iniciales | 6.2.4 Verificar funcionamiento en producción |  |  | 7.2.4 Gestionar cambios | 7.3.4 Evaluar nuevas versiones
1.1.5 Definir premisas y restricciones y actividades relacionadas |  |  |  | 2.3.5 Aprobar requisitos | [8 empty] | 5.2.5 Realizar pruebas de rendimiento