## Hoja2
LISTA DE ACTIVIDADES
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Estimación (horas)
1) Planeación | 1.1 Definir el proyecto | 1.1.1 Definir objetivos | 1.1.1.1 Analizar la necesidad del proyecto | 2
1.1.1.2 Definir el objetivo general
1.1.1.3 Definir los objetivos específicos
1.1.1.4 Validar los objetivos con los interesados
|  | 1.1.2 Identificar usuarios y roles | 1.1.2.1 Identificar los tipos de usuarios del sistema | 1
1.1.2.2 Definir los roles y permisos de cada usuario
1.1.2.3 Documentar el perfil de cada rol
1.1.2.4 Validar los roles con los interesados
|  | 1.1.3 Definir alcance | 1.1.3.1 Identificar los límites del proyecto | 1
1.1.3.2 Definir los entregables del proyecto
1.1.3.3 Establecer lo que queda fuera del alcance
1.1.3.4 Documentar y aprobar el alcance
|  | 1.1.4 Elaborar cronograma | 1.1.4.1 Identificar las actividades del proyecto | 4
1.1.4.2 Estimar la duración de cada actividad
1.1.4.3 Establecer la secuencia y dependencias
1.1.4.4 Elaborar el diagrama de Gantt
|  | 1.1.5 Definir premisas y restricciones | 1.1.5.1 Identificar las premisas del proyecto | 2
1.1.5.2 Identificar las restricciones técnicas y de tiempo
1.1.5.3 Identificar restricciones de presupuesto
1.1.5.4 Documentar premisas y restricciones
|  | 1.1.6 Identificar riesgos iniciales | 1.1.6.1 Identificar posibles riesgos del proyecto | 1
1.1.6.2 Clasificar los riesgos según impacto y probabilidad
1.1.6.3 Definir estrategias de mitigación
1.1.6.4 Documentar la matriz de riesgos
|  | 1.1.7 Estimar presupuesto | 1.1.7.1 Identificar los recursos necesarios | 3
1.1.7.2 Estimar los costos de cada recurso
1.1.7.3 Consolidar el presupuesto total
1.1.7.4 Validar el presupuesto con los interesados
| 1.2 Organización del proyecto | 1.2.1 Asignar responsables | 1.2.1.1 Identificar los roles necesarios del equipo | 1
1.2.1.2 Asignar responsables a cada rol
1.2.1.3 Definir funciones y responsabilidades
1.2.1.4 Comunicar las asignaciones al equipo
|  | 1.2.2 Definir recursos | 1.2.2.1 Identificar los recursos humanos necesarios | 6
1.2.2.2 Identificar los recursos técnicos y materiales
1.2.2.3 Estimar la disponibilidad de los recursos
1.2.2.4 Documentar el plan de recursos
|  | 1.2.3 Seleccionar metodología de desarrollo | 1.2.3.1 Evaluar metodologías disponibles | 2
1.2.3.2 Analizar ventajas y desventajas de cada una
1.2.3.3 Seleccionar la metodología más adecuada
1.2.3.4 Documentar la metodología seleccionada
|  | 1.2.4 Definir herramientas de trabajo | 1.2.4.1 Identificar herramientas necesarias | 3
1.2.4.2 Evaluar opciones de herramientas
1.2.4.3 Seleccionar las herramientas a utilizar
1.2.4.4 Configurar el acceso a las herramientas
2) Análisis de requisitos | 2.1 Identificar necesidades | 2.1.1 Identificar problemas | 2.1.1.1 Recopilar información con los interesados | 4
2.1.1.2 Analizar los problemas identificados
2.1.1.3 Priorizar los problemas según impacto
2.1.1.4 Documentar los problemas identificados
|  | 2.1.2 Identificar necesidades de los usuarios | 2.1.2.1 Realizar entrevistas con los usuarios | 2
2.1.2.2 Aplicar encuestas o cuestionarios
2.1.2.3 Analizar la información recopilada
2.1.2.4 Documentar las necesidades identificadas
|  | 2.1.3 Identificar procesos actuales | 2.1.3.1 Observar los procesos actuales | 2
2.1.3.2 Levantar el flujo de los procesos
2.1.3.3 Identificar puntos de mejora
2.1.3.4 Documentar los procesos actuales
|  | 2.1.4 Identificar actores del sistema | 2.1.4.1 Identificar los actores principales | 1
2.1.4.2 Identificar actores secundarios
2.1.4.3 Definir la interacción de cada actor
2.1.4.4 Documentar los actores del sistema
| 2.2 Definir requisitos | 2.2.1 Definir requisitos funcionales | 2.2.1.1 Recopilar información de las funcionalidades | 2
2.2.1.2 Redactar los requisitos funcionales
2.2.1.3 Clasificar los requisitos por módulo
2.2.1.4 Validar los requisitos con los interesados
|  | 2.2.2 Definir requisitos no funcionales | 2.2.2.1 Identificar requisitos de rendimiento | 2
2.2.2.2 Identificar requisitos de seguridad
2.2.2.3 Identificar requisitos de usabilidad
2.2.2.4 Documentar los requisitos no funcionales
|  | 2.2.3 Definir reglas de negocio | 2.2.3.1 Identificar las reglas del negocio | 3
2.2.3.2 Documentar cada regla identificada
2.2.3.3 Validar las reglas con los interesados
2.2.3.4 Priorizar las reglas de negocio
|  | 2.2.4 Definir restricciones del sistema | 2.2.4.1 Identificar restricciones técnicas | 3
2.2.4.2 Identificar restricciones legales y normativas
2.2.4.3 Identificar restricciones de infraestructura
2.2.4.4 Documentar las restricciones del sistema
| 2.3 Modelar y validar requisitos | 2.3.1 Definir casos de uso | 2.3.1.1 Identificar los casos de uso del sistema | 8
2.3.1.2 Elaborar diagramas de casos de uso
2.3.1.3 Describir el flujo de cada caso de uso
2.3.1.4 Revisar y validar los casos de uso
|  | 2.3.2 Elaborar historias de usuario | 2.3.2.1 Identificar las funcionalidades a documentar | 10
2.3.2.2 Redactar las historias de usuario
2.3.2.3 Definir los criterios de aceptación
2.3.2.4 Estimar el esfuerzo de cada historia
|  | 2.3.3 Validar requisitos con los usuarios | 2.3.3.1 Presentar los requisitos a los usuarios | 1
2.3.3.2 Recopilar observaciones y comentarios
2.3.3.3 Ajustar los requisitos según la retroalimentación
2.3.3.4 Obtener la conformidad de los usuarios
|  | 2.3.4 Priorizar requisitos | 2.3.4.1 Definir criterios de priorización | 1
2.3.4.2 Clasificar los requisitos según prioridad
2.3.4.3 Consensuar la priorización con los interesados
2.3.4.4 Documentar el orden de prioridad
|  | 2.3.5 Aprobar requisitos | 2.3.5.1 Consolidar el documento de requisitos | 1
2.3.5.2 Presentar los requisitos a los interesados
2.3.5.3 Recopilar la aprobación formal
2.3.5.4 Establecer la línea base de requisitos
3) Diseño | 3.1 Diseñar la arquitectura | 3.1.1 Seleccionar arquitectura del sistema | 3.1.1.1 Analizar los requerimientos del sistema | 6
3.1.1.2 Evaluar diferentes tipos de arquitectura
3.1.1.3 Comparar ventajas y desventajas de las arquitecturas
3.1.1.4 Seleccionar la arquitectura más adecuada
|  | 3.1.2 Definir componentes del sistema | 3.1.2.1 Identificar los componentes principales | 4
3.1.2.2 Definir responsabilidades de cada componente
3.1.2.3 Establecer comunicación entre componentes
3.1.2.4 Documentar los componentes del sistema
|  | 3.1.3 Diseñar la estructura de módulos | 3.1.3.1 Identificar módulos funcionales | 10
3.1.3.2 Definir funciones de cada módulo
3.1.3.3 Establecer dependencias entre módulos
3.1.3.4 Organizar la estructura general de módulos
|  | 3.1.4 Seleccionar tecnologías | 3.1.4.1 Identificar tecnologías disponibles | 4
3.1.4.2 Evaluar lenguajes y frameworks
3.1.4.3 Seleccionar tecnologías para frontend y backend
3.1.4.4 Seleccionar tecnologías para base de datos
| 3.2 Diseñar la base de datos | 3.2.1 Identificar entidades | 3.2.1.1 Analizar los requerimientos de información | 3
3.2.1.2 Identificar entidades principales
3.2.1.3 Definir atributos de cada entidad
3.2.1.4 Determinar identificadores de las entidades
|  | 3.2.2 Diseñar modelo de datos | 3.2.2.1 Elaborar el modelo entidad-relación | 4
3.2.2.2 Definir atributos y tipos de datos
3.2.2.3 Definir claves primarias
3.2.2.4 Revisar y validar el modelo de datos
|  | 3.2.3 Definir relaciones | 3.2.3.1 Identificar relaciones entre entidades | 5
3.2.3.2 Determinar cardinalidades
3.2.3.3 Definir claves foráneas
3.2.3.4 Validar la integridad de las relaciones
|  | 3.2.4 Definir estructura de tablas | 3.2.4.1 Crear la estructura de cada tabla | 5
3.2.4.2 Definir tipos y restricciones de los campos
3.2.4.3 Establecer índices necesarios
3.2.4.4 Validar la normalización de las tablas
| 3.3 Diseñar la interfaz | 3.3.1 Elaborar wireframes | 3.3.1.1 Identificar las pantallas necesarias | 4
3.3.1.2 Definir distribución de elementos
3.3.1.3 Elaborar wireframes de las pantallas
3.3.1.4 Revisar y ajustar los wireframes
|  | 3.3.2 Diseñar interfaces | 3.3.2.1 Definir estilos visuales | 8
3.3.2.2 Diseñar botones, formularios y componentes
3.3.2.3 Diseñar las diferentes pantallas
3.3.2.4 Adaptar las interfaces a diferentes tamaños de pantalla
|  | 3.3.3 Definir navegación | 3.3.3.1 Identificar las rutas de navegación | 3
3.3.3.2 Definir menú y opciones de navegación
3.3.3.3 Establecer flujo entre pantallas
3.3.3.4 Validar la navegación del sistema
|  | 3.3.4 Validar prototipos | 3.3.4.1 Revisar los prototipos con los requerimientos | 1
3.3.4.2 Identificar errores de diseño
3.3.4.3 Recopilar observaciones y sugerencias
3.3.4.4 Realizar ajustes finales a los prototipos
4) Desarrollo / Implementación | 4.1 Preparar el entorno | 4.1.1 Configurar herramientas | 4.1.1.1 Instalar IDEs y extensiones | 40
4.1.1.2 Configurar gestores de dependencias/paquetes
4.1.1.3 Establecer reglas de linter y formateo de código
|  | 4.1.2 Configurar repositorio | 4.1.2.1 Crear el repositorio en la plataforma (Git) | 8
4.1.2.2 Definir la estrategia de ramas (ej. GitFlow)
4.1.2.3 Asignar permisos y accesos al equipo
|  | 4.1.3 Configurar entorno de desarrollo | 4.1.3.1 Configurar variables de entorno locales (.env) | 16
4.1.3.2 Levantar servicios en contenedores (ej. Docker)
4.1.3.3 Validar conexión con servicios de prueba
| 4.2 Construir el sistema | 4.2.1 Desarrollar módulos | 4.2.1.1 Programar la lógica de negocio (Backend) | 40
4.2.1.2 Escribir pruebas unitarias por módulo
4.2.1.3 Documentar el código fuente implementado
|  | 4.2.2 Implementar base de datos | 4.2.2.1 Crear scripts de migración de esquemas | 40
4.2.2.2 Configurar el ORM o gestor de consultas
4.2.2.3 Poblar la base con datos de prueba (Seeders)
|  | 4.2.3 Implementar interfaces | 4.2.3.1 Maquetar las pantallas y componentes (Frontend) | 24
4.2.3.2 Conectar las vistas con las APIs
4.2.3.3 Aplicar estilos y diseño responsivo
|  | 4.2.4 Implementar funcionalidades | 4.2.4.1 Desarrollar el sistema de autenticación | 24
4.2.4.2 Programar las operaciones CRUD principales
4.2.4.3 Implementar validaciones de seguridad
| 4.3 Integrar componentes | 4.3.1 Integrar módulos | 4.3.1.1 Conectar módulos independientes entre sí | 24
4.3.1.2 Validar el flujo de datos end-to-end
|  | 4.3.2 Integrar base de datos | 4.3.2.1 Conectar el sistema a la base de datos de staging | 40
4.3.2.2 Validar rendimiento de consultas complejas
|  | 4.3.3 Integrar servicios externos | 4.3.3.1 Configurar credenciales de APIs de terceros | 24
4.3.3.2 Implementar y probar el consumo de webhooks
|  | 4.3.4 Resolver errores de integración | 4.3.4.1 Monitorear e identificar bugs en logs | 40
4.3.4.2 Aplicar parches de código
4.3.4.3 Ejecutar pruebas de regresión
5) Pruebas | 5.1 Planificar pruebas | 5.1.1 Definir estrategia de pruebas | 5.1.1.1 Identificar los tipos de pruebas necesarias | 2
5.1.1.2 Definir el alcance de las pruebas
5.1.1.3 Establecer los criterios de aceptación
5.1.1.4 Documentar la estrategia de pruebas
|  | 5.1.2 Definir casos de prueba | 5.1.2.1 Identificar los escenarios a probar | 3
5.1.2.2 Redactar los casos de prueba
5.1.2.3 Definir los resultados esperados
5.1.2.4 Revisar y aprobar los casos de prueba
|  | 5.1.3 Preparar datos de prueba | 5.1.3.1 Identificar los datos necesarios | 6
5.1.3.2 Generar los datos de prueba
5.1.3.3 Cargar los datos en el entorno de pruebas
5.1.3.4 Validar la consistencia de los datos
| 5.2 Ejecutar pruebas | 5.2.1 Realizar pruebas unitarias | 5.2.1.1 Ejecutar pruebas por cada módulo | 4
5.2.1.2 Verificar los resultados obtenidos
5.2.1.3 Registrar los defectos encontrados
5.2.1.4 Documentar los resultados de las pruebas
|  | 5.2.2 Realizar pruebas de integración | 5.2.2.1 Verificar la comunicación entre módulos | 3
5.2.2.2 Ejecutar los casos de prueba definidos
5.2.2.3 Registrar los defectos encontrados
5.2.2.4 Documentar los resultados obtenidos
|  | 5.2.3 Realizar pruebas funcionales | 5.2.3.1 Verificar el cumplimiento de los requisitos | 8
5.2.3.2 Ejecutar los casos de prueba funcionales
5.2.3.3 Registrar los defectos encontrados
5.2.3.4 Documentar los resultados obtenidos
|  | 5.2.4 Realizar pruebas de usabilidad | 5.2.4.1 Definir los escenarios de uso a evaluar | 3
5.2.4.2 Ejecutar las pruebas con usuarios reales
5.2.4.3 Recopilar observaciones y comentarios
5.2.4.4 Documentar los resultados obtenidos
|  | 5.2.5 Realizar pruebas de rendimiento | 5.2.5.1 Definir los escenarios de carga a probar | 3
5.2.5.2 Ejecutar las pruebas de rendimiento
5.2.5.3 Analizar los resultados obtenidos
5.2.5.4 Documentar los resultados de rendimiento
| 5.3 Corregir y validar | 5.3.1 Registrar errores | 5.3.1.1 Documentar los errores encontrados | 3
5.3.1.2 Clasificar los errores por severidad
5.3.1.3 Asignar los errores al responsable
5.3.1.4 Dar seguimiento al estado de cada error
|  | 5.3.2 Corregir errores | 5.3.2.1 Analizar la causa raíz de cada error | 24
5.3.2.2 Aplicar la corrección correspondiente
5.3.2.3 Probar la corrección aplicada
5.3.2.4 Actualizar el estado del error corregido
|  | 5.3.3 Ejecutar pruebas de regresión | 5.3.3.1 Identificar los casos de prueba afectados | 2
5.3.3.2 Ejecutar nuevamente las pruebas relacionadas
5.3.3.3 Verificar que no se generaron nuevos errores
5.3.3.4 Documentar los resultados de la regresión
|  | 5.3.4 Validar solución final | 5.3.4.1 Verificar el cumplimiento de los requisitos | 3
5.3.4.2 Confirmar la corrección de todos los errores
5.3.4.3 Obtener la aprobación de los interesados
5.3.4.4 Cerrar la fase de pruebas
6) Implementación / Despliegue | 6.1 Preparar la implementación | 6.1.1 Preparar entorno de producción | 6.1.1.1 Definir requerimientos del servidor de producción | 16
6.1.1.2 Preparar sistema operativo y dependencias
6.1.1.3 Configurar variables de entorno
6.1.1.4 Configurar dominio y certificados SSL
6.1.1.5 Realizar pruebas de conectividad del entorno
|  | 6.1.2 Configurar servidores | 6.1.2.1 Instalar y configurar servidor web | 24
6.1.2.2 Configurar servidor de aplicaciones
6.1.2.3 Configurar puertos y reglas de acceso
6.1.2.4 Configurar firewall del servidor
6.1.2.5 Verificar comunicación entre servidores
|  | 6.1.3 Configurar base de datos | 6.1.3.1 Instalar el motor de base de datos | 36
6.1.3.2 Crear la base de datos de producción
6.1.3.3 Crear tablas y relaciones
6.1.3.4 Crear usuarios y permisos de la base de datos
6.1.3.5 Probar conexión entre la aplicación y la base de datos
|  | 6.1.4 Preparar datos iniciales | 6.1.4.1 Identificar los datos iniciales requeridos | 8
6.1.4.2 Preparar y validar los datos
6.1.4.3 Crear registros iniciales
6.1.4.4 Cargar datos en la base de datos
6.1.4.5 Verificar integridad de los datos cargados
| 6.2 Liberar el sistema | 6.2.1 Instalar el sistema | 6.2.1.1 Preparar los archivos de la versión final | 16
6.2.1.2 Transferir la aplicación al servidor
6.2.1.3 Instalar dependencias del sistema
6.2.1.4 Configurar la aplicación para producción
6.2.1.5 Iniciar los servicios de la aplicación
|  | 6.2.2 Migrar datos | 6.2.2.1 Realizar copia de seguridad de los datos existentes | 8
6.2.2.2 Preparar los datos para la migración
6.2.2.3 Ejecutar la migración
6.2.2.4 Validar los datos migrados
6.2.2.5 Corregir inconsistencias encontradas
|  | 6.2.3 Configurar usuarios y permisos | 6.2.3.1 Crear las cuentas de usuario | 8
6.2.3.2 Asignar roles a los usuarios
6.2.3.3 Configurar permisos de acceso
6.2.3.4 Configurar políticas de contraseñas
6.2.3.5 Verificar el acceso según cada rol
|  | 6.2.4 Verificar funcionamiento en producción | 6.2.4.1 Realizar pruebas de acceso al sistema | 8
6.2.4.2 Verificar funcionamiento de los módulos
6.2.4.3 Verificar conexión con la base de datos
6.2.4.4 Comprobar rendimiento del sistema
6.2.4.5 Registrar y corregir errores encontrados
| 6.3 Capacitar usuarios | 6.3.1 Elaborar manuales | 6.3.1.1 Identificar los procesos que requieren documentación | 80
6.3.1.2 Elaborar manual de usuario
6.3.1.3 Elaborar manual de administración
6.3.1.4 Incluir capturas y ejemplos de uso
6.3.1.5 Revisar y aprobar los manuales
|  | 6.3.2 Capacitar usuarios | 6.3.2.1 Identificar los grupos de usuarios | 16
6.3.2.2 Preparar las sesiones de capacitación
6.3.2.3 Capacitar a los usuarios en el uso del sistema
6.3.2.4 Realizar ejercicios prácticos
6.3.2.5 Evaluar el aprendizaje de los usuarios
|  | 6.3.3 Brindar soporte inicial | 6.3.3.1 Recibir solicitudes y reportes de los usuarios | 40
6.3.3.2 Clasificar los incidentes reportados
6.3.3.3 Resolver problemas de configuración o uso
6.3.3.4 Registrar las incidencias y soluciones
6.3.3.5 Realizar seguimiento a los problemas pendientes
7) Mantenimiento | 7.1 Monitorear el sistema | 7.1.1 Supervisar funcionamiento | 7.1.1.1 Revisar el estado general del sistema | 2
7.1.1.2 Verificar el funcionamiento de los módulos
7.1.1.3 Revisar los registros (logs) del sistema
7.1.1.4 Documentar las observaciones encontradas
|  | 7.1.2 Monitorear rendimiento | 7.1.2.1 Revisar el consumo de recursos del servidor | 4
7.1.2.2 Analizar los tiempos de respuesta
7.1.2.3 Identificar cuellos de botella
7.1.2.4 Generar reportes de rendimiento
|  | 7.1.3 Detectar incidentes | 7.1.3.1 Revisar alertas y notificaciones del sistema | 3
7.1.3.2 Identificar posibles fallas o incidentes
7.1.3.3 Clasificar los incidentes según severidad
7.1.3.4 Registrar los incidentes detectados
| 7.2 Mantener y corregir | 7.2.1 Corregir errores | 7.2.1.1 Analizar los errores reportados | 40
7.2.1.2 Diagnosticar la causa del error
7.2.1.3 Aplicar la corrección correspondiente
7.2.1.4 Verificar y documentar la solución
|  | 7.2.2 Aplicar actualizaciones | 7.2.2.1 Identificar las actualizaciones disponibles | 80
7.2.2.2 Evaluar el impacto de la actualización
7.2.2.3 Aplicar la actualización en un entorno de pruebas
7.2.2.4 Desplegar la actualización en producción
|  | 7.2.3 Realizar mantenimiento preventivo | 7.2.3.1 Revisar el estado de los componentes del sistema | 40
7.2.3.2 Optimizar consultas y procesos
7.2.3.3 Depurar registros e información obsoleta
7.2.3.4 Documentar las tareas realizadas
|  | 7.2.4 Gestionar cambios | 7.2.4.1 Recibir y registrar la solicitud de cambio | 40
7.2.4.2 Evaluar el impacto del cambio
7.2.4.3 Aprobar e implementar el cambio
7.2.4.4 Documentar el cambio realizado
| 7.3 Mejorar el sistema | 7.3.1 Recopilar retroalimentación | 7.3.1.1 Recopilar comentarios de los usuarios | 40
7.3.1.2 Analizar las sugerencias recibidas
7.3.1.3 Priorizar las mejoras propuestas
7.3.1.4 Documentar la retroalimentación recopilada
|  | 7.3.2 Analizar nuevas necesidades | 7.3.2.1 Identificar nuevas necesidades del negocio | 80
7.3.2.2 Evaluar la viabilidad de implementarlas
7.3.2.3 Estimar el esfuerzo requerido
7.3.2.4 Documentar las nuevas necesidades
|  | 7.3.3 Implementar mejoras | 7.3.3.1 Diseñar la solución de la mejora | 320
7.3.3.2 Desarrollar la mejora planteada
7.3.3.3 Probar la mejora implementada
7.3.3.4 Desplegar la mejora en producción
|  | 7.3.4 Evaluar nuevas versiones | 7.3.4.1 Investigar nuevas versiones o tecnologías | 320
7.3.4.2 Evaluar beneficios y riesgos de la migración
7.3.4.3 Realizar pruebas piloto de la nueva versión
7.3.4.4 Documentar la recomendación final